## Sheet1
ID | Nhiệm vụ | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | 05/2021 |  |  |  | 05/2021 |  |  |  | 05/2021
[5 empty] | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06
1 | Ý tưởng | 30/04/2021 | 04/05/2021 | 5 tuần
2 | Tài liệu yêu cầu |  |  | 2 tuần
3 | Tài liệu thiết kế phần mềm |  |  | 2 tuần
4 | Ý tưởng/ Hoàn thành tài liệu |  |  | 0
5 | Giao diện menu chính |  |  | 4 tuần
6 | Giao diện menu con |  |  | 5 tuần
7 | Thiết kế module |  |  | 3 tuần
8 | Kiểm thử module |  |  | 3 tuần
9 | Hoàn thành module code |  |  | 0
10 | Kiểm thử hệ thống |  |  | 1.5 tuần
11 | Cải tiến giao diện |  |  | 2 tuần
12 | Cập nhật tài liệu |  |  | 2.5 tuần
13 | Hoàn tất |  |  | 1 tuần